Заявка на участие в конкурсе

| Регистрационный номер заявки | Дата получения |  |
| --- | --- | --- |
| Полное название ОУ в соответствии с лицензией | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Тыгдинская средняя общеобразовательная школа |  |
| Директор ОУ (Ф.И.О.) | Воловенко Инна Владимировна |  |
| Почтовый адрес | 676150, Россия, Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, Улица Мухина, д. 2. |  |
| Телефон: (841653-91-2-80) Факс:- 841653-91-2-80 | E-mail: tygda-schoo@yandex.ru | Адрес школьного сайта: tygda-russchools.ru |
| Контактное лицо (Ф.И.О, должность, телефон) | Воловенко Инна Владимировна, директор Тыгдинской МСОШ | Телефон: 841653-91-2-80 |
| Название проекта | « Я живу на Российской земле» |  |
| Краткая аннотация проекта | Проект направлен на оздоровительную и просветительскую работу среди детей, посвященную Году истории в России. Проект позволяет решать проблему становления школы как центра духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Проект может быть положен в основу воспитательной системы любого образовательного учреждения. |  |
| Директор ОУ | __________________( Воловенко И.В.) подпись ___________________ дата м.п. |  |
| Председатель Управляющего совета ОУ Тыгдинская МСОШ | ___________________ (Пеннер В.М.) подпись ___________________ дата |  |

| Актуальность проекта Почему необходим проект? | В современных условиях реформирования российской системы образования все более важной представляется задача воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, приобщение его к духовным ценностям своего народа, формирования представления о безопасности жизнедеятельности и здоровом образе жизни у детей. Актуальность данного проекта обусловлена приоритетным национальным проектом модернизации образования, потому что главное в выборе подхода к воспитанию патриотизма и гражданственности – это создание условий для самореализации человека в пространстве своей страны и своем времени, это возможность жить достойно в своем краю. Гражданином человек становится тогда, когда знает историю своей семьи, своей малой родины, своей страны, когда он стремится быть государственным человеком, хранителем и представителем истории, языка и культуры своей родины. Ежегодно во время летней оздоровительной кампании на базе нашей школы работает социальная площадка для детей из многодетных и неблагополучных семей. Основной задачей работы социальной площадки всегда было оздоровление детей. Новизна этого проекта заключается в создании в школе инновационного опыта социально – полезной деятельности, обеспечивающей постепенное формирование патриотического сознания и гражданственности у детей посредством краеведения, приобщение их к здоровому образу жизни как важнейшей ценности духовно-нравственного воспитания. Данный проект призван соединить в себе с одной стороны оздоровление детей во время летних каникул, и с другой стороны сыграть воспитательную, просветительскую роль. В нашей школе есть все условия для создания инновационного опыта воспитания юного гражданина: музейная комната, разработанные краеведческие маршруты, краеведческая работа (кружки, направления воспитательной работы), оформление школы, исследовательская и поисковая работа, реализация социальных проектов, тимуровское движение. Все это способствует воспитанию любви к малой родине и сопричастности к ее богатому историческому наследию. Также накоплен опыт оздоровления детей во время летней оздоровительной кампании. Возрождение детского массового спорта сегодня необходимо. Эта задача органов власти всех уровней и школы. На протяжении всей истории дети и подростки играли возле своего жилья в различные подвижные игры. Эти игры были их любимым занятием, поскольку потребность в игре, движении заложена в каждом молодом человеке. В маленьком посёлке, которым является Тыгда, центром развития массового дворового спорта может стать школа. Возрождение дворового спорта в едином центре сделает доступными оздоровительные тренировки, подвижные и спортивные игры, командные соревнования. Это должно привести к тому, что в молодёжной среде станут популярными и престижными не потребление табака и алкоголя, а занятия физической культурой и спортом. Тренировки в одном дворе – школьном, выступление в одной команде, поддержка своих детей, сделает жизнь и взрослых людей более наполненной и интересной. В Тыгдинской школе есть условия для развития дворового спорта. На территории школы есть спортивные площадки, детская площадка, благоустроенный школьный двор, стадион. Для реализации данного проекта необходимо привлечь общественные организации, администрацию села, спонсоров. В школе заложен фундамент для развития спортивного массового движения. Только необходимо укрепить и пополнить спортивную базу, добиться разнообразия спортивной деятельности и развивать зимние виды спорта. Можно предположить, что опыт реализации этого проекта в сфере развития массового дворового спорта, будет применяться и в других сёлах. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Цель проекта: Оздоровительная - создание условий для более полного гармоничного развития детей. Воспитательная - формирование патриотического сознания детей как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. - Задачи Проекта: - 1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 2.Формирование активной жизненной позиции детей в процессе их участия в социальной деятельности. 3.Пробуждение у юных граждан чувства Родины, ответственности за ее настоящее и будущее. 4.Оздоровление и физическое развитие детей. - 5. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. |  |  |  |
| На какую возрастную и социальную группу нацелен проект? | Данный проект направлен на организацию работы среди детей всех возрастных групп (с 7 до 14 лет), охватывает все ступени образовательного процесса и обеспечивает участие детей разных социальных слоёв общества. |  |  |  |
| Отчётные мероприятия проекта с указанием сроков проведения. | Вид мероприятия | Сроки проведения | Название | Количество участников |
|  | 1.Торжественное закрытие социальной площадки. 2.Обмен опытом через газету «Вперед». 3. Подготовка заключительных документов. | 06.08.2012г. Авгут-сентябрь,2012г. Август,2012г | 1.Праздничный обед. 2.Выставка материалов по итогам экскурсионных маршрутов. 3.Награждение участников проекта 1.Презентация по реализации проекта. 2.Итоги мониторингов по оздоровлению детей | 55 человек. 55 человек - - |
| Социальная значимость ожидаемых результатов | Проект имеет большое социальное значение, так как в ходе его реализации будет происходить приобщение детей к общечеловеческим ценностям, знакомство с историей родного края, месте истории родного села в истории России и ежегодное оздоровление детей. |  |  |  |
| Мониторинг и оценка результатов. Кто и как будет руководить проектом. | Воловенко И.В.- директор, руководитель проекта; Якушева О.Г.- заместитель директора по воспитательной работе. координатор проекта; Кушимова - педагог-организатор, координатор проекта. Иванова Г.Г. - социальный педагог - координатор. Лыбзикова Е.Н. – фельдшер. Руководители данного проекта проводят промежуточные и итоговую диагностики результатов проекта. |  |  |  |
| Как и когда будут оцениваться промежуточные и конечные результаты | Результаты проекта будут оцениваться таким образом: 1. Промежуточные результаты - по итогам прохождения экскурсионных маршрутов 2. Конечные результаты – мониторинг участия детей в мероприятиях проекта; мониторинг сохранения здоровья детей по итогам реализации проекта. |  |  |  |
| На какой общий долгосрочный результат нацелен проект | Проект является частью программы развития школы и рассчитан на один год. В течение учебного года будут проводиться мероприятия по плану Года Российской истории в школе и по причине возможных рисков проекта. |  |  |  |

Бюджет  проекта

| Бюджет | Статья расходов | Требуемая сумма | Виды расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Научно-методическое обеспечение | 1.1000 | 1. Методическая литература |
|  | Материально - техническое обеспечение | 1.100 000- администрация с. Тыгда. 2.10000-проект 3.2000-сельская администрация 4.4000-МОБУ Тыгдинская СОШ. 5.10000-проект 6.3000-проект. | 1.Организация питания детей, посещающих социальную площадку. 2.Транспортные расходы во время экскурсий 3.Культрно-досуговые расходы (кино, детские дискотеки). 4.Цифровой фотоаппарат 5.Канцелярские расходы 6. Призы (грамоты ,сувениры) |
|  | Повышение квалификации. | - |  |
|  |  | Итого: 130 000 |  |
| Директор ОУ | _____________________ (Воловенко И.В..) подпись ______________________ Дата МП |  |  |

Бюджет (дополнение)

| Общая сумма расходов | Финансирование по конкурсу | Другие источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 100 000 | 30 000 |

Партнеры

| № п/п | Название организации | Адрес организации | Телефон, факс | Ф.И.О. контактного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отдел образования Администрации Магдагачинского района | п. Магдагачи ул. К. Маркса 19 | т. 97-1-28 | Попова Л.А. |
| 2. | Администрация села Тыгда | с. Тыгда ул. Советская 8 | т. 91-4-78 | Мамутин Н.И. |
| 3. | Сельский Дом культуры | с. Тыгда ул. Советская 3 | т. 91-4-39 | Зык Т.В. |
| 4. | ОАО «Покровский рудник» | с. Тыгда ул. Советская 17 | т. 97-4-47 | Корсканов А. Ю. |

Сотрудники проекта

| № п/п | Ф.И.О. | Основная должность | Образование | Основная специальность | Должность по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воловенко Инна Владимировна | Директор Тыгдинской МСОШ | Высшее | Учитель истории и обществознания | Организатор |
| 2. | Якушева Олеся Григорьевна | Заместитель директора по воспитательной работе | Высшее | Учитель истории и обществознания | Участник |
| 3. | Иванова Галина Геннадьевна | Социальный педагог | Высшее | Учитель русского языка и литературы, психолог | Участник |
| 4. | Кушимова Ольга Владимировна | Заместитель директора по учебной работе | Высшее | Учитель истории и обществознания | Участник |
| 5. | Ангелуцэ Иван Николаевич | Учитель физической культуры | Среднее-специальное | Учитель физической культуры | Участник |
| 6. | Лыбзикова Екатерина Николаевна | Фельдшер | Среднее-специальное | Фельдшер ОУ | Участник |

План действий по созданию и реализации проекта

«Я живу на Российской земле».

Проект предполагает три этапа:

Первый этап.

Подготовительный.

Цель: Конкретизация путей достижения цели.

  - Обсуждение на Совещании при директоре  Положения о районном конкурсе проектов развития инновационных образовательных учреждений по направлению «».

  - Создание из числа педагогов инициативной группы для разработки проекта.

  - Разработка концепции Проекта.

  - Обсуждение разнообразных форм и видов деятельности, направленных на   развитие материально-технической базы, анализ собственных кадровых, финансовых ресурсов.

  - Разработка сметы Проекта.

  - Привлечение к реализации проекта общественных организаций, спонсоров, волонтёров, индивидуальных предпринимателей, администрацию села.

  - Информировать учащихся и родителей о создании проекта через районную газету «Вперёд» и школьную газету «Проба пера», а также через школьный сайт.

Второй этап.

Исполнение Проекта.

Цель: Реализация Проекта через информационную и практическую деятельность.

2.1.    Мероприятия Проекта.

2.2.    Диагностика результатов Проекта.

Третий этап.

Итоговый.

Цель: Подведение итогов реализации Проекта.

3.1.    Отчётные мероприятия.

3.2.	  Итоговый мониторинг по здоровьесбережению участников Проекта. Подготовка презентации по итогам работы социальной площадки. Размещение материалов  на школьном сайте.

Ожидаемые результаты проекта

Успешная реализация проекта будет способствовать:

- Воспитанию у детей уважения к государственным мероприятиям.

- Воспитанию патриотизма и гражданственности у детей, становлению личности ребенка.

- Приобщения к общечеловеческим ценностям через привитие любви к малой родине.

- Привитие интереса к занятию краеведческой работой.

- Повышению качества жизни у обучающихся..

- Выявление одарённых детей в области художественного творчества.

- Становление школы как центра досуговой деятельности детей и подростков.

Устойчивость проекта

| № п/п | Риски | Мероприятия по их снижению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задержка или отказ финансирования некоторых статей бюджета со стороны участников проекта. | 1.Внесение корректировок в Проект. 2. Финансирование некоторых статей Проекта за счёт поддержки благотворительного фонда «Петропавловск» . |
| 2. | Погодные условия. | Внесение изменений в бюджет проекта. |

Этапы проекта

| 1. Подготовительный. Апрель-май, 2012г. | 1. Разработка бюджета Проекта. 2. Организация информационной и агитационной поддержки Проекта. 3. Подбор кадров. 4.Разработка экскурсионных маршрутов проекта. 5. Создание материально-технической базы для реализации проекта. |
| --- | --- |
| 2. Исполнение Проекта. Июль 2012 – август 2012 | 1.Мероприятия проекта. 2.Мониторинг оздоровления детей. |
| 3. Итоговый. Август- сентябрь 2012г. | 1. Отчётные мероприятия. 2. Мониторинг итоговых результатов деятельности по реализации Проекта. 3. Подготовка и оформление документов по результатам реализации Проекта. |

План-график

реализации Проекта «Я живу на Российской земле».

| № п/п | Сроки выполнения | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 25.03.2012г. | Для подготовки к реализации проекта создать рабочую группу. | Воловенко И.В., директор. |
| 2 | 02.04.2012г. | Внести на рассмотрение рабочей группы вопрос о реализации проекта. | Воловенко И.В., директор. |
| 3 | 02.04.2012г. – 15.04.2012г. | Организация информационной работы и выявление потенциальных участников проекта. | Якушева О.Г., заместитель директора по ВР. |
| 4 | 01.06.2012г. – 15.07.2012г. | Обустройство и оснащение материально-технической базы. | Воловенко И.В., директор. |
| 5 | 16.07.2012г. – 08.08.2012г. | Проведение мероприятий в рамках реализации Проекта. Награждение победителей Проекта. | ЯкушеваО.Г. заместитель директора по ВР. Участники проекта. |
| 6 | 08.08.2012г. – 01.09.2012г. | Подготовка заключительных документов по реализации Проекта. | Якушева О.Г., заместитель директора по ВР. |

План мероприятий по реализации Проекта

«Я живу на Российской земле».

|  |  | № п/п | Вид мероприятия | Сроки проведения |  | Название мероприятия | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I этап – подготовительный. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Обсуждение Положения об инновационных проектах. Выбор направления деятельности по реализации инновационного Проекта ,исходя из потребностей школы. | Март 2012г. |  | Совещание при директоре; | Администрация, педагоги школы. |
|  |  | 2 | Утверждение плана работы по реализации Проекта. | Апрель 2012г. |  | Заседание рабочей группы. | Администрация, участники проекта. |
|  |  | 3 | Организация информационной и агитационной поддержки Проекта. | Апрель 2012 г. |  | Школьная газета «Школьная волна», совет народных депутатов. | Сельская администрация, ИП. |
|  |  | 4 | Приобретение учебно-методической литературы для организации работы с детьми по краеведению, обучению компьютерной грамотности. | Апрель-июнь 2012г. |  |  | Администрация школы. |
|  |  | 5 | Реализация Малого Проекта по организации питания детей-участников социальной площадки (утверждение меню, витаминизация блюд, закаливающие процедуры,виды мониторингов) | Апрель-июнь 2012г. |  | Утверждение Роспотребнадзора 10-дневного меню, заседание рабочей группы. | Роспотребнадзор,участники проекта. |
|  |  | 6 | Решение кадрового вопроса: - подбор педагогов для работы на социальной площадке, - обучение волонтёров, вожатых. | Апрель-июнь 2012г. |  | Самообразование, анкетирование, агитационная работа. | Директор ОУ. |
|  |  | 7 | Разработка системы поощрений победителей- участников проекта.. | Июнь 2012г. |  |  | Администрация школы, учителя-предметники, спонсоры. |
|  |  | 8 | Обустройство спортивной площадки. школьного двора, стадиона. | Май- июнь 2012г. |  | Благоустройство, озеленение, трудовые десанты | Администрация села,обучающиеся школы. |
|  |  | 9 | Утверждение плана работы музейной комнаты на время реализации проекта. | Июнь 2011г. |  |  | Администрация школы. сотрудники проекта. |
|  |  | II этап – исполнение Проекта. |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Торжественное открытие. | 16 июля 2012г. | Начало работы социальной площадки. |  | Участники Проекта; руководители проекта,глава сельского совета села.. |
| 11 | Мероприятия по реализации Проекта в летнее время. |  |  | Июль-август 2012г. | Работа Музейной комнаты: -выставка экспозиций «История села». - час открытого разговора «Люблю твою, Россия, старину»(выставка) - Мероприятия: - устный журнал« Я люблю эту землю, родные края»; - конкурс рисунков« История села - я в истории»; - выставка рисунков «Жить - Родине служить»; - монтаж у памятника погибшим «Не гаснет памяти свеча» ко Дню памяти и скорби(22 июня). Экскурсионные маршруты: 1.«История родного села в истории страны»-музейная комната школы; 2.Тема «Первые поселения в Приамурье» -с.Черняево-музей Казачества-приход «Святого Алексея»; 3. «История заселения и развития Тыгды»-ул.Заречная(Пивной завод Вигеля); 4. «История Амурской железной дороги»-с.Тыгда-с.Дактуй-п.Магдагачи. 5. «Археологические стоянки»-р.Малая Тыгда (однодневный поход). 6. «История Албазинского острога»- с.Тыгда - с.Албазино.(15 человек) Оздоровительная работа: -утвержденное меню(витаминизация блюд);промежуточный мониторинг оздоровления: скрининг-программа. -закаливающие процедуры по плану работы фельдшера; -Мастер-класс «Соленье и варенье -вот в зиму объедение»; -Акция «Поменяй сигарету на конфету»; -конкурс рисунков и буклетов «Спасибо, нет!» -соревнования мини-футбол, футбол, баскетбол, волейбол; - Вечерние Матчевые встречи (работа дворовых спортивных площадок); - «Летний кросс»; - «Русские подвижные игры»; Однодневный поход –р.Малая Тыгда 1.«В гармонии с природой» |  | Участники проекта, сельский Дом культуры. |
|  |  | 12 | Досуговая деятельность | Июльавгуст 2012г. | Выставка-хобби «Таланты среди нас»; Походы в кино; Детские дискотеки; Шоу « Минута славы». |  | Дети с 7 до 14 лет неработающих родителей. |
|  |  | 13 | Торжественное закрытие работы социальной площадки | 08.08.2012г | Торжественные мероприятия |  | Участники проекта. Администрация села. |
|  |  | III этап – итоговый. |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Отчётные мероприятия. | Август-сентябрь 2012 г. |  | 1.Праздничный обед. 2.Фоторепортаж по итогам работы социальной площадки; 3. Награждение участников проекта. 4.Педагогический Совет «Итоги летней оздоровительной кампании». 5.Подготовка заключительных документов «Итоги мониторингов»: 6.Подготовка заключительных документов «Итоги мониторингов»: | Участники проекта, администрация школы. |
|  |  | 17 | Подготовка заключительных документов по реализации Проекта | Сентябрь 2012г |  | Анализ мониторинговых исследований. | Руководитель. координатор проекта, участники проекта. |

Критерии оценки эффективности результатов Проекта.

Промежуточный мониторинг (июль-август,2012г).

- Мониторинг оздоровления детей: скрининг-программа базовая.

- Учёт количества и оценка качества проведённых мероприятий.

- Учёт количества детей «группы риска».

Итоговый мониторинг (август- сентябрь2012г.).

- Скрининг-программа базовая: ( фельдшер)

- Мониторинг  физического развития обучающихся(учителя физической культуры)